## الأنشطة
برنامج التحول المؤسسي — متابعة الأنشطة
# | المجال الاستراتيجي | النشاط | المرحلة | أسبوع البداية | أسبوع النهاية | نسبة الإنجاز | الحالة
1 | التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء | إعداد ميثاق المشروع | م١ تهيئة | 1 | 1 | 100% | مكتمل
2 | التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء | جمع الوثائق الاستراتيجية | م١ تهيئة | 1 | 2 | 80% | قيد التنفيذ
3 | التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء | تقييم جودة الأهداف | م٢ تحليل | 3 | 4 | 20% | قيد التنفيذ
4 | التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء | تحليل مؤشرات الأداء KPIs | م٢ تحليل | 4 | 5 | 0% | لم يبدأ
5 | التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء | تقرير تقييم الإطار الاستراتيجي | م٣ تقييم | 6 | 7 | 0% | لم يبدأ
6 | التنظيم الإداري | رسم هيكل الأدوار والصلاحيات | م١ تهيئة | 1 | 2 | 100% | مكتمل
7 | التنظيم الإداري | تحليل تداخل المهام | م٢ تحليل | 3 | 4 | 60% | قيد التنفيذ
8 | التنظيم الإداري | تقرير الهيكل التنظيمي | م٣ تقييم | 6 | 7 | 0% | لم يبدأ
9 | التحول الرقمي | تقييم مستوى النضج الرقمي | م١ تهيئة | 1 | 2 | 85% | قيد التنفيذ
10 | التحول الرقمي | تحليل الأنظمة والبنية التقنية | م٢ تحليل | 3 | 5 | 30% | قيد التنفيذ
11 | التحول الرقمي | تقرير الاستراتيجية الرقمية | م٥ خارطة | 11 | 12 | 0% | لم يبدأ
12 | الحوكمة المؤسسية | مراجعة هيكل الحوكمة | م١ تهيئة | 1 | 2 | 90% | قيد التنفيذ
13 | الحوكمة المؤسسية | تحليل اللجان والقرارات | م٣ تقييم | 6 | 8 | 0% | لم يبدأ
14 | البنية المؤسسية | رسم خرائط الوحدات | م٢ تحليل | 3 | 4 | 40% | متأخر
15 | البنية المؤسسية | تحليل الفجوات الهيكلية | م٤ فجوات | 9 | 10 | 0% | لم يبدأ
16 | العمليات الفنية للنيابة | توثيق مسار القضايا | م٢ تحليل | 2 | 3 | 65% | قيد التنفيذ
17 | العمليات الفنية للنيابة | تقييم الكفاءة الزمنية | م٣ تقييم | 4 | 5 | 0% | لم يبدأ
18 | تجربة المستفيد | رسم رحلة المستفيد | م٢ تحليل | 3 | 4 | 70% | قيد التنفيذ
19 | تجربة المستفيد | قياس رضا المستفيد | م٣ تقييم | 5 | 6 | 0% | لم يبدأ
20 | التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق | تحليل كفاءة الميزانية | م٢ تحليل | 3 | 5 | 35% | قيد التنفيذ
21 | الموارد البشرية والكفاءات | تحليل القوى العاملة | م٢ تحليل | 3 | 4 | 50% | قيد التنفيذ
22 | الموارد البشرية والكفاءات | تحليل فجوات الكفاءات | م٤ فجوات | 9 | 10 | 0% | لم يبدأ
23 | الأمن السيبراني | تقييم ضوابط NCA | م٢ تحليل | 3 | 5 | 55% | قيد التنفيذ
24 | الأمن السيبراني | تحليل الفجوات الأمنية | م٤ فجوات | 9 | 10 | 0% | لم يبدأ
25 | الأمن السيبراني | الخارطة الأمنية | م٥ خارطة | 10 | 12 | 0% | لم يبدأ

## ملخص المجالات
ملخص إنجاز المجالات — يُغذِّي الداشبورد تلقائياً
المجال الاستراتيجي | إجمالي الأنشطة | مكتملة | قيد التنفيذ | متأخرة | لم تبدأ | نسبة الإنجاز
التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20%
التنظيم الإداري | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.33%
التحول الرقمي | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0%
الحوكمة المؤسسية | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0%
البنية المؤسسية | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0%
العمليات الفنية للنيابة | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0%
تجربة المستفيد | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0%
التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
الموارد البشرية والكفاءات | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0%
الأمن السيبراني | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0%
الإجمالي | 25 | 2 | 11 | 1 | 11 | 8%

## المخرجات
متابعة المخرجات — برنامج التحول المؤسسي
# | المجال | المخرج | النوع | الأسبوع المخطط | الحالة
1 | التخطيط الاستراتيجي | تقرير تقييم الإطار الاستراتيجي | مرحلي | الأسبوع 2 | مُسلَّم
2 | التخطيط الاستراتيجي | تقرير تقييم الأهداف والمؤشرات | مرحلي | الأسبوع 5 | قيد الإعداد
3 | التحول الرقمي | تقرير مستوى النضج الرقمي | مرحلي | الأسبوع 2 | مُسلَّم
4 | الحوكمة المؤسسية | تقرير إطار الحوكمة | مرحلي | الأسبوع 5 | قيد الإعداد
5 | الأمن السيبراني | تقرير تقييم NCA | مرحلي | الأسبوع 5 | قيد الإعداد
6 | البنية المؤسسية | خرائط الوحدات التنظيمية | مرحلي | الأسبوع 4 | متأخر
7 | تجربة المستفيد | تقرير رحلة المستفيد | مرحلي | الأسبوع 4 | قيد الإعداد
8 | الموارد البشرية | تحليل القوى العاملة | مرحلي | الأسبوع 4 | قيد الإعداد
9 | التنظيم الإداري | تقرير الهيكل التنظيمي | نهائي | الأسبوع 12 | لم يبدأ
10 | التحول الرقمي | خارطة الطريق الرقمية | نهائي | الأسبوع 12 | لم يبدأ
11 | التخطيط الاستراتيجي | خارطة الطريق الاستراتيجية | نهائي | الأسبوع 12 | لم يبدأ
12 | الأمن السيبراني | الخارطة الأمنية الشاملة | نهائي | الأسبوع 12 | لم يبدأ

## مؤشرات KPI
مؤشرات الأداء — تُقرأ تلقائياً من الداشبورد
المؤشر | القيمة | ملاحظة
إجمالي الأنشطة | 25 | عدد الأنشطة الكلي
الأنشطة المكتملة | 2
الأنشطة قيد التنفيذ | 11
الأنشطة المتأخرة | 1 | تحتاج تصعيداً فورياً
الأنشطة لم تبدأ | 11
نسبة الإنجاز الكلية | 8% | إنجاز الفريق الاستشاري
إجمالي المخرجات | 12
المخرجات المسلَّمة | 2
المخرجات قيد الإعداد | 5
المخرجات المتأخرة | 1
نسبة المخرجات المنجزة | 16.67%
الأسبوع الحالي | 1 | ← عدِّل هذا الرقم أسبوعياً (١ إلى ١٢)
إجمالي الأسابيع | 12 | لا تعدّل
نسبة الوقت المنقضي | 8.333%

## دليل الاستخدام
برنامج التحول المؤسسي — دليل استخدام ملف المتابعة
الغرض من الملف
هذا الملف هو مصدر البيانات للداشبورد. أي تعديل هنا يظهر فوراً عند رفع الملف.
الأوراق الأربع:
١. الأنشطة — أدخل وحدِّث نسبة إنجاز كل نشاط وحالته
٢. ملخص المجالات — محسوبة تلقائياً، لا تعدّل
٣. المخرجات — تتبع حالة كل مخرج مرحلي ونهائي
٤. مؤشرات KPI — محسوبة تلقائياً، عدِّل فقط الأسبوع الحالي (B14)
كيفية تحديث البيانات أسبوعياً:
١. افتح ورقة الأنشطة
٢. في عمود G (نسبة الإنجاز): أدخل النسبة (مثال: 0.75 = 75٪)
٣. في عمود H (الحالة): اختر من القائمة المنسدلة
٤. في ورقة مؤشرات KPI الخلية B14: حدِّث رقم الأسبوع
٥. احفظ الملف ثم ارفعه على الداشبورد عبر زر رفع ملف Excel
تنبيه مهم:
لا تعدّل الخلايا التي تحتوي على صيغ (تبدأ بـ =) في أوراق الملخص والمؤشرات